## Feuil1
COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
09.02.2026 | ACTION | RESPONSABLE DE L'ACTION | DEADLINE | ETAT
| Respect strict des menus proposés | Narimene-Chef Khiro-M'hamed | 2026-03-01 | Fait | Deadline dépassé
| Test de mise en place d’une journée avec menu végétarien | Chef Khiro-Narimene | 2026-03-15 | En traitement | En cours
| Intégration d’un menu à base d’œufs comme alternative protéique. | Narimene-Chef Khiro | 2026-03-30 | En traitement | En traitement
| Mise en place d’une assiette de légumes en maternelle. | Narimene-Chef Khiro-M'hamed | 2026-02-11 | Fait | Fait
| Réalisation d’un audit visant à évaluer l’acceptation des légumes par les élèves. | Narimene | 2026-03-15 | En cours
| Retrait de la chorba fric des menus. | Narimene-Chef Khiro-M'hamed | 2026-02-11 | Fait
| Approvisionnement en fromages frais adaptés aux besoins et aux préférences des enfants. | Narimene-M'hamed-Djamel | 2026-03-01 | Fait
| Mention systématique de l’origine des plats protéiques sur les menus. | Narimene | 2026-03-01 | Fait
| Journée de sensibilisation aux fruits et légumes, avec des visites dans les salles de classe pour encourager leur découverte et leur consommation par les élèves. | Narimene | 2026-04-30 | En traitement
| Remplacement des gobelets en plastique par des gobelets en carton. | M'hamed-Djamel | 2026-03-01 | Fait
| Remplacement des bouteilles d’eau par des bonbonnes d’eau (4 unités). | Rafik-Aghiles | 2026-03-19 | En traitement
| Achat des gobelets en plastique par des verres en Pyrex. | Rafik | 2026-03-23 | En traitement | Une fois que la cuisine sera opérationnelle
| Mise en place de l’affichage du “plat sain et complet” du côté de la cantine de la maternelle. | Manil |  | En traitement
| Proposition d’une variété de pains (Metlou3,Galette,..). | M'hamed | 2026-03-01 | En cours
| Proposition d’une qualité supérieure de serviettes en papier. | M'hamed-Djamel | 2026-03-01 | Fait
| Mise en place du processus de tri sélectif des déchets | Sarah |  | En traitement | Pas de retour du QHSE